MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	                                                                       SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj                                                                                      Unitatea Militară 0603 Cluj-Napoca

Nr.763542 din 19.11.2018               	                                                                                       Nr. 1132446 din 20.11.2018

APROB:	                                                                                                                 APROB:

Împ. ȘEFUL INSPECTORATULUI 						                        Șeful U.M. 0603 CLUJ

Comisar șef de poliție								                        Colonel

Mircea-Ion RUS     								            Bogdan Dorel NICOLAE

CONTABIL ȘEF								                              CONTABIL ȘEF

Comisar șef de poliție						                                                   Locotenent colonel

Dănuț Radu PINTEA			     				                     Alexandra POGĂCEANU

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

proiect "Reabilitare, cresterea eficientei energetice, gestionarea eficienta a energiei la imobile existente corpurile C2 si C20, modificari interioare, amenajare spatii de lucru in pod existent (c2) amenajare incinta si refacere imprejmuire la IPJ si DJI CLUJ" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuinţe, Operaţiunea B- Clădiri publice– COD SMIS 110270

| Nr. Crt. | Tipul și obiectul contractului de achizitie publică/ acordului-cadru | Cod unic de identificare | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achizitie publică/ acordului-cadru | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/instrumente specifice ptr. derularea procesului de achizitie publică | Data (luna) estimată pentru initierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achizitie publică/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lei, fără TVA |  |  |  |  | Online/ Offline |  |
| 1 | Achiziția serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor | 45471092018POR01 | 45000000-7 71250000-5 | 60.086.399,17 | Fonduri europene | Licitatie publică deschisă | Octombrie 2018 | Februarie 2019 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
| 2 | Achizitie servicii de consultanţă pentru managementul tehnic și financiar al proiectului | 45471092018POR02 | 71621000-7 66171000-9 | 298.140,00 | Fonduri europene | Procedură simplificata | Octombrie 2018 | Decembrie 2018 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
| 3 | Achizitie servicii de dirigentie de santier | 45471092018POR03 | 71520000-9 | 308.574,85 | Fonduri europene | Procedură simplificata | Martie 2019 | Mai 2019 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
| 4 | Achiziție mobilier Corp C20 | 45471092018POR04 | 39100000-3 | 241.775,00 | Fonduri europene | Procedură simplificata | Februarie 2020 | Aprilie 2020 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
| 5 | Achizitie calculatoare /stații de lucru Corp C20 | 45471092018POR05 | 30141200-1 | 264.000,00 | Fonduri europene | Procedură simplificata | Martie 2020 | Mai 2020 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
| 6 | Achiziție mobilier Corp C2 | 45471092018POR06 | 39100000-3 | 312.774,74 | Fonduri europene | Procedură simplificata | Februarie 2021 | Aprilie 2021 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
| 7 | Achizitie calculatoare /stații de lucru Corp C2 | 45471092018POR07 | 30141200-1 | 186.000,00 | Fonduri europene | Procedură simplificata | Martie 2021 | Mai 2021 | Online | Luminita Adriana SĂRĂCUȚ Alexandru DĂIESCU |
|  | Total |  |  | 61.697.663,76 |  |  |  |  |  |  |

ANEXA  PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | CPV | Valoare estimata în lei fara TVA | Sursa de finantare | Data estimata pentru initiere | Data estimata a finalizarii achizitiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achizitie materiale de informare si publicitate | 79341000-6 | 16.806,60 | fonduri europene | Februarie 2019 | Februarie 2019 |
| 2 | Achizitie servicii de audit financiar extern | 79212000-3 | 8.403,36 | fonduri europene | Ianuarie 2019 | Februarie 2019 |
| 3 | Achizitie dotari P.S.I. Corp C20 | 35111000-5 | 7.220,00 | fonduri europene | Aprilie 2020 | Aprilie 2020 |
| 4 | Achizitie dotari P.S.I. Corp C2 | 35111000-5 | 15.090,00 | fonduri europene | Mai 2021 | Mai 2021 |
|  | TOTAL |  | 47.519,96 |  |  |  |

ȘEF SERVICIU LOGISTIC		           		                ȘEF BIROU LOGISTICĂ ȘI TRANSPORT

Comisar șef de poliție  				           	                Maior						 Mirela Felicia PETRIC                     	                                               Alexandru   DĂIESCU

COMPARTIMENTUL MARKETING ŞI ACHIZIŢII

Comisar șef de poliție  Luminita Adriana SĂRĂCUȚ